## Cronograma
Cronograma
Data inicio	Tarefa	Responsável	Descrição	Tempo estimado	Data Estimada	Status
05/08/10	Escolher tema do projeto	Grupo	Semana tirada para a discussão e escolha do projeto	8 dias	12/08/10	OK
12/08/10	Distribuição das tarefas	Wesley	Foi distribuída a tarefa de estudar as tecnologias necessárias para a implementação do blog (Poste)	1 dia	12/08/10	OK
15/08/10	Entrevista com cliente	Mariana	Levantar com cliente as características do produto	3 horas	15/08/10	OK
15/08/10	Levantamento de requisitos	Grupo	Extração dos requisitos do produto a partir da entrevista com o cliente	4 horas	15/08/10	OK
16/08/10	Levantamento dos requisitos mínimos para a implementação do protótipo	Grupo	A partir dos requisitos do projeto extraímos quais serão requisitos necessários para a primeira versão do produto	1 dia	16/08/10	OK
12/08/10	Estudar tecnologias necessárias para implementação do projeto	Grupo	Atribuir a cada membro do grupos o estudo de pelo menos um tecnologia	8 dias	19/08/10	Atrasado
20/08/10	Iniciar o estudo sobre os casos de uso	Grupo	Analisar necessidades para a implementação e definir escopo entre leitor e autor	1 dia	21/08/10	Atrasado
21/08/10	Desenvolver MER	Renato	Pertence ao 2º ciclo de desenvolvimento	2 dias	23/08/10	Atrasado
24/08/10	Modelar o banco de dados	Renato	Esta modelagem deve atender todas as necessidades da aplicações, como, por exemplo armazenamento	8 dias	31/08/10	???
24/08/10	Fazer esboço das páginas	Grupo	Criar a partir do estudo de casos de uso esboçar a telas da aplicação. Fechamento do 1º ciclo de desenvolvimento.	2 dias	26/08/10
26/08/10	Implementar as páginas planejadas na etapa anterior	Gisele, Mariana		4 dias
21/08/10	Mockup	Arnon, Wesley	Fazer até o dia 29/08/10
	Integrar com o Model	Arnon, Renato
	Integrar com a Interface	Arnon, Wesley